## Tâches
Tâches | Responsable | Etat (X/EC/V) | Date de début | Date de fin | Outils
Description des données | Abdelghani | EC | 2024-09-30
Courte description des jeux de données | Abdelghani | V | 2024-09-30 | 2024-09-30
Analyse des métriques des jeux de données | Abdelghani | V | 2024-09-30 | 2024-10-02
Préparation des données |  | X
Exploration | Alexis | EC |  |  | Python / Anaconda / VSC
Nettoyage | Walid | EC
Fusion |  | X
Recodage |  | X
Prétraitement |  | X
Découpage |  | X
Méthodes de classification |  | X
Sélection |  | X
Apprentissage |  | X
Comparaison |  | X
Raffinage |  | X
Evaluation |  | X
Interprétation |  | X
Implémentation |  | X
Script général |  | X
Algo de Prédiction |  | X
1er Script - SVM |  | X
2e Script - kNN |  | X
3e Script - Naive Bayes |  | X
4e Script - Autre |  | X
Rapport |  | EC | 2024-09-30
Présentation | Abdelghani | EC | 2024-09-30
Données | Abdelghani | EC | 2024-10-02
Méthodes de classification |  | X
Résultats |  | X
Conclusion |  | X