## Tâches
Projet | Tâches | Responsable | Etat (X/EC/V) | Date de début | Date de fin | Outils
| Description des données |  | EC | 2024-09-30
| Courte description des jeux de données |  | V | 2024-09-30 | 2024-09-30
| Analyse des métriques des jeux de données |  | EC | 2024-09-30
| Préparation des données |  | X
| Exploration |  | X
| Nettoyage |  | X
| Fusion |  | X
| Recodage |  | X
| Prétraitement |  | X
| Découpage |  | X
| Méthodes de classification |  | X
| Sélection |  | X
| Apprentissage |  | X
| Comparaison |  | X
| Raffinage |  | X
| Evaluation |  | X
| Interprétation |  | X
| Implémentation |  | X
| Script général |  | X
| Algo de Prédiction |  | X
| 1er Script - SVM |  | X
| 2e Script - kNN |  | X
| 3e Script - Naive Bayes |  | X
| 4e Script - Autre |  | X
| Rapport |  | EC | 2024-09-30
| Présentation |  | EC | 2024-09-30
| Données |  | X
| Méthodes de classification |  | X
| Résultats |  | X
| Conclusion |  | X