## TASKS
Tâches | Responsable | Etat (X/EC/V) | Date de début | Date de fin | Outils
Description des données | Abdelghani | EC | 2024-09-30 | 2024-10-02 | Overleaf
Courte description des jeux de données | Abdelghani | V | 2024-09-30 | 2024-09-30
Analyse des métriques des jeux de données | Abdelghani | V | 2024-09-30 | 2024-10-02
Préparation des données | Alexis | EC | 2024-09-30 |  | Python / Anaconda / VSC / Word
Exploration | Alexis | V | 2024-09-30 | 2024-10-04
Nettoyage | Alexis / Walid | V | 2024-10-01 | 2024-10-06
Fusion | Abdelghani/Walid | V | 2024-10-06 | 2024-10-27
Recodage | Abdelghani/Walid | EC | 2024-10-31
Prétraitement | Alexis | X
Découpage | Alexis | X
Méthodes de classification | Alexis/Walid/Abdelghani | INDICATIF | INDICATIF |  | INDICATIF
Sélection | Alexis/Walid/Abdelghani
Apprentissage | Alexis/Walid/Abdelghani
Comparaison | Alexis/Walid/Abdelghani
Raffinage | Alexis/Walid/Abdelghani
Evaluation | Alexis/Walid/Abdelghani
Interprétation | Alexis/Walid/Abdelghani
Implémentation | Walid | X | 2024-10-30
Script général | Alexis | X
1er Script - SVM | Abdelghani | X
2e Script - kNN | Alexis | EC | 2024-10-30
3e Script - Naive Bayes | Walid | X
4e Script - Autre | Walid | X
Readme | Alexis | X
Rapport | Abdelghani | EC | 2024-09-30 |  | Overleaf
Présentation | Abdelghani | EC | 2024-09-30
Données | Abdelghani | EC | 2024-10-02
Méthodes de classification | Alexis/Walid/Abdelghani | X
Résultats | Alexis/Walid/Abdelghani | X
Conclusion | Abdelghani | X
Relecture | Alexis/Walid/Abdelghani | X

## DATA-GANTT
Tâches | Date de début | Date de fin | Durée
Description des données | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2
Courte description des jeux de données | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 1
Analyse des métriques des jeux de données | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2
Préparation des données | 2024-09-30 | 2024-11-03 | 34
Exploration | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4
Nettoyage | 2024-10-01 | 2024-10-06 | 5
Fusion | 2024-10-06 | 2024-10-27 | 21
Recodage | 2024-10-31 | 2024-11-03 | 3
Prétraitement | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 1
Découpage | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 1
Implémentation | 2024-10-30
Script général
1er Script - SVM
2e Script - kNN | 2024-10-30
3e Script - Naive Bayes
4e Script - Autre
Readme
Rapport | 2024-09-30
Présentation | 2024-09-30
Données | 2024-10-02
Méthodes de classification
Résultats
Conclusion
Relecture