## Tâches
Tâches | Responsable | Etat (X/EC/V) | Date de début | Date de fin | Outils
Description des données | Abdelghani | EC | 2024-09-30 | 2024-10-02 | Overleaf
Courte description des jeux de données | Abdelghani | V | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Overleaf
Analyse des métriques des jeux de données | Abdelghani | V | 2024-09-30 | 2024-10-02 | Overleaf
Préparation des données | Alexis | EC | 2024-09-30 |  | Python / Anaconda / VSC / Word
Exploration | Alexis | EC | 2024-09-30 | 2024-10-04 | Python / Anaconda / VSC / Word
Nettoyage | Alexis / Walid | EC | 2024-10-01 | 2024-10-06 | Python / Anaconda / VSC / Word
Fusion | Abdelghani/Walid | EC | 2024-10-06 |  | Python / Anaconda / VSC / Word
Recodage | Abdelghani/Walid | X |  |  | Python / Anaconda / VSC / Word
Prétraitement | Alexis | X |  |  | Python / Anaconda / VSC / Word
Découpage | Alexis | X |  |  | Python / Anaconda / VSC / Word
Méthodes de classification | Alexis/Walid/Abdelghani | INDICATIF | INDICATIF |  | INDICATIF
Sélection | Alexis/Walid/Abdelghani
Apprentissage | Alexis/Walid/Abdelghani
Comparaison | Alexis/Walid/Abdelghani
Raffinage | Alexis/Walid/Abdelghani
Evaluation | Alexis/Walid/Abdelghani
Interprétation | Alexis/Walid/Abdelghani
Implémentation | Walid | X | 2024-10-20
Script général | Alexis | X
1er Script - SVM | Abdelghani | X
2e Script - kNN | Alexis | X
3e Script - Naive Bayes | Walid | X
4e Script - Autre | Walid | X
Readme | Alexis | X
Rapport | Abdelghani | EC | 2024-09-30
Présentation | Abdelghani | EC | 2024-09-30
Données | Abdelghani | EC | 2024-10-02
Méthodes de classification | Alexis/Walid/Abdelghani | X
Résultats | Alexis/Walid/Abdelghani | X
Conclusion | Abdelghani | X
Relecture | Alexis/Walid/Abdelghani | X